## 汇总表
IT推进办项目组双周工作总结计划
四川电信网上营业厅项目组双周计划
提交机构/提交人：			四川/谢芸		工作时间：	2009-12-04～2009-12-18				填制时间：	2009-11-6
本周项目完成工作	项目小组	工作项目	工作内容	工作交付件	实际开始时间	实际结束时间	权重	实际工作量	甲方责任人	乙方责任人	完成情况	存在问题
	系统开发	增值业务超市	电话收音机需求确认		2009－12－21	2009－12－21				吴同庆	100%
	系统开发	增值业务超市	活动专区，用就送需求确认		2009－12－22	2009－12－22				吴同庆	100%
	系统开发		版本控制服务器安装		2009－12－24	2009－12－25				吴同庆	100%
下周项目工作计划	项目小组	工作项目	工作内容	工作交付件	计划开始时间	计划结束时间	权重	预计工作量	甲方责任人	乙方责任人	下周工作计划	需协调的内容

甲方项目经理：					乙方项目经理：
备注：
1、工作项目：该项内容为《省IT项目需求管理系统》中的需求，需带相应的需求编号。
2、工作内容：为了方便工作的跟踪与落实，本栏工作内容尽量细化到1天、1人，最好不要有跨周的工作内容。重点工作在该项工作前加(*)。
3、工作交付件：该项内容填写工作完成后的交付文档。
4、计划开始/结束时间：该项内容应与《项目实施计划表》中的时间安排保持一致。
5、甲、乙方责任人：该项内容填写具体负责该项工作的人员，如果甲乙方参加人员为多人，应明确甲乙方牵头人，默认排序在第一位的人员为甲乙方该项工作的牵头 / 人；
6、完成情况：需在本周内完成的且已完成的工作填写“完成”、需在本周内完成的但未完成工作填写“未完成” / 需跨周完成的且已完成的工作填写“正常/按计划推进”、需跨周完成的但未完成工作工作进度比的填写“未按计划推进”
6、未完成原因及解决措施：“未完成”和“未按计划推进”的工作需填写原因和建议采取的措施
7、该计划表在每周例会讨论通过后由双方项目经理签字确认后生效。
8、根据该任务在项目工作中的重要程度确认权重，为了简便起见所有权重的累加值总和为100。例如10，10，10，70。
9、预期工作量批该任务计划的工作量，按小时计算，2个人做一天为16小时。增加该项描述主要目的是很多事情可能要做3天，但实际只需要4个小时就可以完成。
9、实际工作量与预期工作量对应，只是这里描述的实际值。如果没有偏差则可以与预期工作量相同。